CONFIDENTIAL

แผนการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Implementation Plan)

แผนก Cardiology — Cluster Cardio

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (PSH)

จัดทำโดย

นพ.เกษมสันต์ เกษมวงศ์

วันที่ 28/03/2026

# สารบัญ

1.  ที่มาและเหตุผล: ทำไมต้อง GIS

2.  ปัญหาปัจจุบันที่ GIS ช่วยแก้ได้

3.  แนวทางการใช้ GIS ทั้ง 6 ด้าน

3.1  Patient Origin Mapping — ผู้ป่วยหายไปไหน

3.2  Referral Network Mapping — ขยายเครือข่ายส่งต่อ

3.3  Competitor Intelligence — แผนที่คู่แข่ง

3.4  Corporate Target Mapping — เจาะนิคม EEC

3.5  STEMI Response Map — แผนที่เวลาตอบสนอง

3.6  Campaign Heatmap — วางแคมเปญ Screening

4.  แหล่งข้อมูลและความน่าเชื่อถือ

5.  แผนดำเนินการ 3 ระยะ

6.  ทรัพยากรและงบประมาณ

7.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

8.  ข้อพิจารณาด้าน PDPA

9.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

# 1. ที่มาและเหตุผล: ทำไมต้อง GIS

GIS (Geographic Information System) คือระบบที่รวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่) กับข้อมูลเชิงตัวเลข (สถิติ) เข้าด้วยกัน ช่วยให้มองเห็น "ภาพ" ที่ตัวเลขในตารางบอกไม่ได้

คำถามที่ตัวเลขตอบไม่ได้ แต่แผนที่ตอบได้ - OPD ลดลง 23% → ผู้ป่วยหายไปจาก "โซนไหน" ของเมือง? - Premium ลด 30% → กลุ่มนี้อยู่ "ย่านไหน"? มีคู่แข่งเปิดใหม่ "ใกล้บ้านเขา" หรือไม่? - Referral โต 228% → ยังมี รพ. "อีกกี่แห่ง" ในรัศมี 60 นาทีที่ยังไม่ได้เป็น Partner? - CT Calcium Score ROI 6.6x → ควรจัดแคมเปญ "ที่ไหน" ให้เจอกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด? - STEMI Referral Hotline → รพ.ไหน "ใกล้พอ" ที่จะส่งต่อมาถึงภายใน 60 นาที?

GIS ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ในวงการสาธารณสุข โรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก รวมถึง รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ ใช้ GIS สำหรับ catchment area analysis, market planning, และ referral network optimization แต่ในภาคตะวันออก ยังไม่มี รพ.ที่ใช้ GIS อย่างเป็นระบบสำหรับ cardiac service planning — นี่คือโอกาสสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

# 2. ปัญหาปัจจุบันที่ GIS ช่วยแก้ได้

จากรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Cluster Cardio Q1/2569 พบปัญหาสำคัญ 5 ข้อ ที่ GIS สามารถช่วยวิเคราะห์และแก้ไขได้:

| ปัญหาจากข้อมูลจริง | ตัวเลข | คำถามที่ต้องตอบ | GIS ช่วยอย่างไร |
| --- | --- | --- | --- |
| OPD Visits ลดลง | -23% (หายไป 1,349 visits) | ผู้ป่วยหายไปจากโซนไหน? | Patient Origin Map เปรียบเทียบ 2568 vs 2569 |
| Premium Segment หดตัว | -30% volume, -10% revenue | กลุ่มนี้อยู่ย่านไหน? มีคู่แข่งใกล้บ้านเขาไหม? | Overlay ที่อยู่ Premium + ที่ตั้งคู่แข่ง |
| Referral โตแรง แต่มาจากแค่ 3 รพ. | +228% revenue | ยังมี รพ.อีกกี่แห่งในรัศมีที่ส่งต่อมาได้? | Referral Network Map + Drive-time |
| Cath Lab ต่ำกว่าเป้า | -14 เคส (-7%) | จะเพิ่ม volume จากพื้นที่ไหน? | Corporate Target Map + Campaign Heatmap |
| Funnel Leakage 37% | 3 ราย/เดือนโอนย้ายตามสิทธิ์ | ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีสิทธิ์ รพ.ไหน? ไกลแค่ไหน? | วิเคราะห์ระยะทาง รพ.ตามสิทธิ์ vs PSH |

# 3. แนวทางการใช้ GIS ทั้ง 6 ด้าน

## 3.1 Patient Origin Mapping — ผู้ป่วยหายไปไหน

เป้าหมาย: หาสาเหตุ OPD -23% และ Premium -30% ตอบคำถาม: ผู้ป่วยที่หายไป 1,349 visits อยู่โซนไหน? ไปรักษาที่ไหนแทน?

วิธีการ:

ดึงข้อมูล: รหัสไปรษณีย์/ตำบลของผู้ป่วย Cardio OPD จาก HIS ย้อนหลัง 2 ปี (2567-2569)

แยกตามสิทธิ์: Premium / Self-Pay / SSO / สปสช. เพื่อดูว่ากลุ่มไหนหายจากโซนไหน

เปรียบเทียบ: Plot จุดบนแผนที่เดือน ม.ค.-ก.พ. 2568 vs 2569 ดูพื้นที่ที่ "จุดหายไป"

Overlay คู่แข่ง: ซ้อนที่ตั้ง รพ.คู่แข่งที่มี Cardiac clinic ดูว่าโซนที่หายตรงกับที่มีคู่แข่งไหม

ผลลัพธ์ที่ได้:

| ผลลัพธ์ | รายละเอียด | นำไปใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| Heatmap ผู้ป่วย "ก่อน vs หลัง" | เห็นจุดที่เคยมีผู้ป่วยเยอะแต่ตอนนี้หายไป | ระบุโซนเป้าหมายสำหรับ marketing campaign |
| รายชื่อตำบล/อำเภอที่สูญเสียมากสุด | เรียงลำดับพื้นที่ที่ volume ลดมากที่สุด | จัดลำดับความสำคัญในการทำ outreach |
| ความสัมพันธ์กับที่ตั้งคู่แข่ง | ตรวจสอบว่าโซนที่หาย มีคู่แข่งเปิดใหม่ไหม | วางแผนตอบโต้ (pricing, service, branding) |
| แผนที่ Premium patients | ระบุย่านที่ผู้ป่วย high-value อาศัยอยู่ | กำหนดเป้าหมาย VIP Concierge + Screening |

## 3.2 Referral Network Mapping — ขยายเครือข่ายส่งต่อ

เป้าหมาย: ขยาย Referral จาก 3 Partner เป็น 10+ Partner Referral เคส average 321,086 บาท (สูงกว่าปกติ 1.65 เท่า) — ทุก partner ใหม่ = รายได้หลักล้าน/ปี

วิธีการ:

Plot ทุก รพ. ในรัศมี 60 นาที: ทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน ที่ไม่มี Cath Lab เป็นเป้าหมาย referral

วาด Isochrone (เส้นเวลาเดินทาง): 30 นาที / 60 นาที / 90 นาที จาก PSH

ระบุ รพ.ที่มี Cath Lab: เหล่านี้คือคู่แข่ง ไม่ใช่ partner — แสดงเป็นสีต่างกัน

วิเคราะห์ gap: โซนไหนมี รพ.หลายแห่ง แต่ไม่มี Cath Lab = โอกาส referral สูง

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

| โซน | รพ.เป้าหมาย (ตัวอย่าง) | ระยะเวลาถึง PSH | มี Cath Lab? | โอกาส Referral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| พัทยาเหนือ | พัทยาเมโมเรียล | ~35 นาที | ไม่มี | สูง (เป็น partner อยู่แล้ว) |
| พัทยาใต้ | รพ.จอมเทียน | ~40 นาที | ไม่มี | สูง (เป็น partner อยู่แล้ว) |
| แหลมฉบัง | รพ.แหลมฉบัง | ~20 นาที | ไม่มี | สูงมาก (ใกล้ + volume สูง) |
| บ่อวิน-ปลวกแดง | รพ.เอกชนในพื้นที่ | ~25 นาที | ไม่มี | สูง (นิคมอุตสาหกรรม) |
| สัตหีบ-บางละมุง | รพ.ทหาร/รพ.อำเภอ | ~45 นาที | ไม่มี | ปานกลาง |
| ชลบุรี (เมือง) | รพ.เอกชนหลายแห่ง | ~30 นาที | บางแห่งมี | ต่ำ-กลาง (มีคู่แข่ง) |

Revenue Impact: ทุก Partner ใหม่ที่ส่ง 2 เคส/เดือน 2 เคส x 321,086 บาท x 12 เดือน = 7.7 ล้านบาท/ปี ต่อ 1 partner เพิ่ม 5 partner ใหม่ = 38.5 ล้านบาท/ปี

## 3.3 Competitor Intelligence Map — แผนที่คู่แข่ง

เป้าหมาย: เข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขันด้าน Cardiology ในภาคตะวันออก ตอบคำถาม: Premium -30% ไปรักษาที่ไหน? คู่แข่งมีอะไรที่เราไม่มี?

ข้อมูลที่ Plot บนแผนที่:

| ชั้นข้อมูล (Layer) | รายละเอียด | สัญลักษณ์ | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| PSH (เรา) | ที่ตั้ง + Cath Lab + Open Heart | ดาวสีน้ำเงิน | - |
| คู่แข่งที่มี Cath Lab | กรุงเทพ พัทยา, สมิติเวช ศรีราชา (ถ้ามี) | วงกลมสีแดง | สอบถาม/ลงพื้นที่ |
| คู่แข่งที่มี Cardio OPD (ไม่มี Cath Lab) | รพ.เอกชนที่มี clinic หัวใจ | สามเหลี่ยมสีส้ม | Google + โทรสอบถาม |
| รพ.รัฐที่มี Cath Lab | รพ.ชลบุรี, รพ.ระยอง | วงกลมสีเขียว | สมาคมแพทย์โรคหัวใจ |
| Catchment area ซ้อนทับ | พื้นที่ที่แข่งขันกับ รพ.อื่น | พื้นที่แรเงา | คำนวณจาก drive-time |

การวิเคราะห์ที่ได้:

Blue Ocean Zone: พื้นที่ที่ PSH เข้าถึงได้ แต่ไม่มีคู่แข่งด้าน Cath Lab → เน้น marketing + referral

Red Ocean Zone: พื้นที่ที่ซ้อนทับกับคู่แข่ง → ต้องแข่งด้วย brand, service, speed

Lost Territory: พื้นที่ที่เคยมีผู้ป่วยเราแต่ตอนนี้หายไป + มีคู่แข่งอยู่ = ถูกแย่งลูกค้า

## 3.4 Corporate Target Mapping — เจาะนิคม EEC

เป้าหมาย: ระบุนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับ Corporate Health Screening CT Calcium Score Promotion พิสูจน์แล้วว่า ROI 6.6 เท่า ต้องขยาย screening ไปหาผู้ป่วยใหม่ — นิคมอุตสาหกรรมคือ gold mine

ข้อมูลที่ Plot:

| นิคม/พื้นที่ (ตัวอย่าง) | ระยะจาก PSH | ประมาณการพนักงาน | กลุ่มเป้าหมาย 50+ | ลำดับเจาะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อมตะ ซิตี้ ชลบุรี | ~15 นาที | ~200,000 | ~30,000 | อันดับ 1 |
| ปิ่นทอง | ~20 นาที | ~80,000 | ~12,000 | อันดับ 2 |
| เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด | ~25 นาที | ~60,000 | ~9,000 | อันดับ 3 |
| WHA ชลบุรี | ~20 นาที | ~40,000 | ~6,000 | อันดับ 4 |
| แหลมฉบัง (ท่าเรือ+นิคม) | ~15 นาที | ~50,000 | ~7,500 | อันดับ 2 |

* จำนวนพนักงานเป็นประมาณการจากข้อมูล กนอ./กรมโรงงาน ต้องตรวจสอบตัวเลขจริงก่อนใช้งาน

การนำไปใช้:

จัดลำดับนิคม: ใกล้สุด + พนักงานเยอะสุด → เจาะก่อน

วาง Mobile Screening: ระบุจุดที่เหมาะสำหรับจัด health fair (ใกล้โรงอาหาร, อาคารสำนักงาน)

เสนอ Corporate Package: ใช้แผนที่ประกอบการนำเสนอ (แสดงว่า PSH ใกล้นิคมที่สุด)

## 3.5 STEMI Response Time Map — แผนที่เวลาตอบสนอง

เป้าหมาย: พิสูจน์ว่า PSH เป็น Cardiac Hub ที่เร็วที่สุดในภาคตะวันออก Door-to-Balloon Time < 90 นาทีเป็นมาตรฐานสากล แผนที่ Isochrone บอกว่า รพ.ไหนส่งเคส STEMI มาถึงทันเวลา

วิธีการ:

วาด Isochrone จาก PSH: 3 ชั้น — 30 นาที (สีเขียว), 60 นาที (สีเหลือง), 90 นาที (สีแดง)

Plot สถานี EMS: สถานีกู้ชีพ/รถพยาบาลในพื้นที่

Plot รพ.ไม่มี Cath Lab: ทุกแห่งในรัศมี 60 นาที = เป้าหมาย STEMI referral

การนำไปใช้:

ขาย Referral Hotline: นำแผนที่ไปแสดงให้ partner เห็นว่า "ส่งมาเรา ถึงภายใน X นาที"

เสนอต่อ สปสช./UCEP: แสดงว่า PSH ครอบคลุมพื้นที่กว้างสำหรับ STEMI fast-track

วางแผน Ambulance route: ออกแบบเส้นทางที่เร็วที่สุดจากแต่ละ partner

Marketing material: ใช้แผนที่เป็น visual ในสื่อโฆษณา "ศูนย์หัวใจเร็วที่สุดในภาคตะวันออก"

## 3.6 Campaign Heatmap — วางแคมเปญ Screening อย่างแม่นยำ

เป้าหมาย: วาง CT Calcium Score campaign ในจุดที่ได้ผลสูงสุด แทนที่จะทำ marketing แบบหว่าน → ใช้ข้อมูล GIS กำหนดเป้าอย่างแม่นยำ

ข้อมูล 4 ชั้นที่ซ้อนทับกัน:

| Layer | ข้อมูล | แหล่ง | บอกอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| ประชากรอายุ 50+ | จำนวนคนต่อตำบล | ทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) | โซนที่มีกลุ่มเป้าหมายเยอะ |
| ราคาประเมินที่ดิน | บาท/ตร.วา ต่อพื้นที่ | กรมธนารักษ์ (ฟรี) | Proxy ของรายได้/ความมั่งคั่ง |
| ระยะทางจาก PSH | Drive-time 20/40/60 นาที | Google Maps API | ความสะดวกในการเข้าถึง |
| ตำแหน่งคู่แข่ง | รพ.ที่มี cardiac screening | รวบรวมเอง | หลีกเลี่ยงโซนที่แข่งเดือด |

ผลลัพธ์: Heatmap 3 ระดับ

| ระดับ | ลักษณะ | กลยุทธ์ | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| HOT ZONE (แดง) | คน 50+ เยอะ + ที่ดินแพง + ใกล้ PSH + ไม่มีคู่แข่ง | เจาะเข้มข้น: Event + Corporate + Digital Ads | จัดตรวจที่นิคม, ห้าง, คอนโดหรู |
| WARM ZONE (เหลือง) | มีบาง criteria แต่ไม่ครบ | ทำ Digital Marketing เป็นหลัก | Facebook/LINE Ads เจาะ zipcode |
| COLD ZONE (เทา) | ไกล หรือ มีคู่แข่งเยอะ | ไม่ลงทุน (หรือลงทุนน้อย) | Brand awareness เท่านั้น |

# 4. แหล่งข้อมูลและความน่าเชื่อถือ

## ข้อมูลภายใน (Internal Data) — มีอยู่แล้ว

| ข้อมูล | แหล่ง | ความน่าเชื่อถือ | ข้อจำกัด / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่อยู่/รหัสไปรษณีย์ผู้ป่วย | HIS (Hospital Information System) | 5/5 ข้อมูลจริง | ต้องขอผ่าน IT + aggregate เป็นตำบล (PDPA) |
| สิทธิ์การรักษา (Payer type) | HIS / Billing System | 5/5 ข้อมูลจริง | ใช้เป็น proxy ของ income level ได้ดีมาก |
| วันที่มา / จำนวนครั้ง | HIS | 5/5 | ใช้ดู trend รายเดือน/ไตรมาส |
| ICD-10 / DRG / หัตถการ | HIS / e-Claim | 5/5 | แยก CAG, PCI, Open Heart ได้ |
| รายได้ต่อเคส | Billing System | 5/5 | แยกรายสิทธิ์ได้ |

## ข้อมูลภายนอก (External Data) — หาได้ฟรี

| ข้อมูล | แหล่ง | น่าเชื่อถือ | วิธีได้มา | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประชากรแยกอายุ/เพศ/ตำบล | ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง stat.bora.dopa.go.th | 5/5 | ดาวน์โหลดฟรี | อัปเดตรายเดือน — ดีมาก |
| ที่ตั้ง+จำนวนพนักงานโรงงาน | กรมโรงงานอุตสาหกรรม diw.go.th | 5/5 | ดาวน์โหลดฟรี | มีพิกัด GPS |
| นิคมอุตสาหกรรม | กนอ. (IEAT) ieat.go.th | 5/5 | เว็บไซต์ | จำนวนพนักงานรวมอาจไม่ระบุ |
| ราคาประเมินที่ดิน | กรมธนารักษ์ treasury.go.th | 5/5 | เว็บไซต์/ติดต่อ | Proxy ของรายได้ที่ดีที่สุด |
| ที่ตั้ง รพ. (ทั้งรัฐ+เอกชน) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ hss.moph.go.th | 5/5 | ดาวน์โหลดฟรี | ไม่ระบุบริการเฉพาะทาง |
| แผนที่ถนน/เส้นทาง | OpenStreetMap / Google Maps | 4-5/5 | API ฟรี | Google จำกัด quota ฟรี |

## ข้อมูลที่ต้องรวบรวมเอง

| ข้อมูล | ทำไมไม่มี | วิธีรวบรวม | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| รพ.ไหนมี Cath Lab | ไม่มี database กลาง | โทรสอบถาม + ลงพื้นที่ + สมาคมแพทย์โรคหัวใจ | 1-2 สัปดาห์ |
| บริการ Cardio ของคู่แข่ง | เป็น competitive intelligence | ดูเว็บไซต์คู่แข่ง + mystery patient | 2-3 สัปดาห์ |
| รายได้ครัวเรือนระดับตำบล | ไทยไม่มีข้อมูลนี้ (ต่างจาก US Census) | ใช้ Proxy: ราคาที่ดิน + สิทธิ์ผู้ป่วย | ไม่ต้องรวบรวม — ใช้ proxy |

# 5. แผนดำเนินการ 3 ระยะ

## Phase 1: Quick Win (สัปดาห์ที่ 1-2) — ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

หลักการ: ไม่ต้องซื้อเครื่องมือใหม่ ไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม ใช้ข้อมูล internal 100% ดึงข้อมูลจาก HIS → aggregate เป็นตำบล → สร้างแผนที่ → ตอบคำถามเร่งด่วน

| สัปดาห์ | งาน | ข้อมูลที่ใช้ | Output | ตอบคำถาม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ดึงข้อมูลผู้ป่วย Cardio OPD จาก HIS (2567-2569) | HIS: ตำบล + สิทธิ์ + วันที่ + ICD-10 | CSV file | - |
| 1 | สร้าง Patient Origin Map (2568 vs 2569) | CSV ข้างต้น + แผนที่ตำบล | Heatmap เปรียบเทียบ | OPD -23% หายไปจากโซนไหน? |
| 2 | แยกแผนที่ตาม Payer type (Premium / SW / SSO) | CSV เดิม แยก filter | 3 แผนที่แยกสิทธิ์ | Premium -30% หายจากย่านไหน? |
| 2 | Overlay ที่ตั้งคู่แข่ง | Google Maps + โทรสอบถาม | แผนที่ competitive landscape | คู่แข่งดึงคนไข้ จากโซนไหน? |

## Phase 2: Strategic Maps (สัปดาห์ที่ 3-6) — เพิ่มข้อมูลภายนอก

| สัปดาห์ | งาน | ข้อมูลที่ใช้ | Output | ตอบคำถาม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | Referral Network Map + Drive-time analysis | ที่ตั้ง รพ.ทั้งหมด + Google Maps API | แผนที่ Referral + Isochrone | ขยาย partner ที่ไหนอีก? |
| 3-4 | STEMI Response Map | Isochrone 30/60/90 นาที + สถานี EMS | แผนที่ coverage สำหรับ STEMI | PSH ครอบคลุม พื้นที่ไหน? |
| 5-6 | Corporate Target Map | กนอ. + กรมโรงงาน + ราคาที่ดิน | แผนที่นิคม + จัดลำดับเจาะ | เจาะนิคมไหน ก่อน? |
| 5-6 | Campaign Heatmap | ประชากร 50+ + ราคาที่ดิน + drive-time + คู่แข่ง | HOT/WARM/COLD zone | ทำ screening ที่ไหนได้ผลสุด? |

## Phase 3: Living System (เดือนที่ 3+) — GIS ที่อัปเดตต่อเนื่อง

อัปเดตรายเดือน: เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยใหม่ทุกเดือน ดู trend ว่ากลยุทธ์ที่ทำอยู่ได้ผลหรือยัง

ติดตาม campaign: ดูว่า screening campaign ใน Hot Zone ดึงผู้ป่วยได้จริงไหม

Referral monitoring: แสดงจำนวน referral จากแต่ละ partner บนแผนที่ real-time

KPI Dashboard: รวม GIS map เข้ากับ Cardio KPI dashboard ของ รพ.

# 6. ทรัพยากรและงบประมาณ

## เครื่องมือ (Software)

| เครื่องมือ | ใช้ทำอะไร | ค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| QGIS | สร้างแผนที่ วิเคราะห์ GIS ทั้งหมด | ฟรี (Open Source) | ใช้แทน ArcGIS ได้ 100% |
| Python + Folium/Plotly | สร้าง interactive map | ฟรี | ทำ web-based dashboard |
| Google Maps API | Drive-time, Geocoding | ฟรี 28K requests/เดือน | เกินนั้น ~$5 ต่อ 1,000 requests |
| Tableau / Power BI | Dashboard + visualization | มีอยู่แล้ว / ~3,000 บาท/เดือน | ถ้า รพ.มี license อยู่แล้ว |
| Google Earth Pro | ดู satellite + terrain | ฟรี | ใช้ประกอบการวิเคราะห์ |

## บุคลากร

| บทบาท | จำนวน | ทักษะที่ต้องการ | ทางเลือก |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS Analyst / Data Analyst | 1 คน (part-time ได้) | QGIS + Python + SQL | ใช้ IT staff ที่มีอยู่ + ฝึก หรือจ้าง consultant 2-3 เดือน |
| Cardio Business Manager | 1 คน (มีอยู่แล้ว) | ตีความข้อมูล + วางแผน | ผู้บริหาร Cluster Cardio |
| IT Support | 1 คน (part-time) | ดึงข้อมูลจาก HIS | IT ที่มีอยู่ |

## สรุปงบประมาณ

| รายการ | ค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Software (QGIS + Python) | ฟรี | Open Source ทั้งหมด |
| Google Maps API (ถ้าเกิน free tier) | ~2,000-5,000 บาท/เดือน | เฉพาะกรณีใช้เยอะ |
| Consultant (ถ้าจ้างภายนอก) | 50,000-150,000 บาท (ครั้งเดียว) | ทำ Phase 1-2 ให้ แล้วส่งมอบ |
| ฝึกอบรม IT staff | 10,000-30,000 บาท | คอร์ส QGIS + Python for GIS |
| รวม (ถ้าทำเอง) | 10,000-35,000 บาท | เกือบฟรีทั้งหมด |
| รวม (ถ้าจ้าง consultant) | 60,000-185,000 บาท | ครั้งเดียว ไม่มีค่ารายเดือน |

ROI ของการลงทุน GIS งบประมาณ: ~60,000 - 185,000 บาท (ถ้าจ้าง consultant) ผลตอบแทนที่คาดหวัง: - ถ้า GIS ช่วยดึง OPD กลับได้แค่ 5% (จาก -23%) = ~250 visits x 3,447 บาท = ~860,000 บาท/ปี - ถ้า GIS ช่วยเพิ่ม Referral partner 2 แห่ง x 2 เคส/เดือน = ~15.4 ล้านบาท/ปี - ถ้า GIS ช่วยวาง screening campaign ที่ถูกจุด = ลด acquisition cost 30-50% ROI: > 50 เท่า (conservative estimate)

# 7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

| ตัวชี้วัด | Baseline (ก่อน GIS) | Target (6 เดือนหลัง GIS) | วิธีวัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุสาเหตุ OPD -23% | ยังไม่รู้สาเหตุ | ระบุ root cause ได้ภายใน 2 สัปดาห์ | Patient Origin Map สำเร็จ |
| จำนวน Referral Partner | 3 แห่ง | 8+ แห่ง | นับจาก Referral Network Map |
| Referral cases/เดือน | 6-8 เคส | 15+ เคส | ข้อมูล Cath Lab |
| OPD Volume recovery | -23% vs 2568 | ลดช่องว่างเหลือ -10% | HIS data |
| Premium segment recovery | -30% volume | ลดช่องว่างเหลือ -15% | HIS data แยก payer |
| CT Calcium Screening volume | ~95 ราย/เดือน | 200+ ราย/เดือน | นับจาก campaign ใน Hot Zone |
| Campaign cost per acquisition | ไม่ทราบ | ลด 30% จาก baseline | Marketing cost / new patients |

# 8. ข้อพิจารณาด้าน PDPA

ข้อสำคัญ: การใช้ GIS ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด

| หลักปฏิบัติ | รายละเอียด | วิธีดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| Aggregate ก่อนใช้เสมอ | ห้ามใช้ข้อมูลระดับบุคคล (ชื่อ, HN, ที่อยู่เต็ม) ต้อง aggregate เป็นระดับตำบล/อำเภอ เท่านั้น | กำหนดใน SQL query: GROUP BY tambon_code |
| Minimum 5 rule | ถ้าตำบลไหนมีผู้ป่วย < 5 คน ไม่แสดงข้อมูล (ป้องกันระบุตัวตน) | Filter: HAVING COUNT(*) >= 5 |
| Access Control | จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลดิบ เฉพาะ IT + Data Analyst | กำหนดสิทธิ์ใน HIS |
| ไม่ share ข้อมูลดิบภายนอก | ส่งเฉพาะแผนที่/dashboard ที่ aggregate แล้ว ห้ามส่ง raw data | นโยบายของ รพ. |
| บันทึกการใช้ข้อมูล | Log ว่าใครดึงข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ | Data Access Log |
| ขอ consent ตาม PDPA | ตรวจสอบว่า consent form ของ รพ. ครอบคลุมการใช้เพื่อ quality improvement | ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย |

# 9. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขออนุมัติดำเนินการ 3 เรื่อง:

เรื่องที่ 1: อนุมัติให้ IT ดึงข้อมูลผู้ป่วย Cardio จาก HIS ขอบเขต: รหัสไปรษณีย์/ตำบล + สิทธิ์ + วันที่ + ICD-10 (ไม่มีชื่อ/HN) ช่วงเวลา: ย้อนหลัง 2 ปี (2567-2569) การใช้งาน: aggregate ระดับตำบล เพื่อสร้าง Patient Origin Map PDPA: ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 ทุกประการ

เรื่องที่ 2: อนุมัติงบประมาณสำหรับ GIS Phase 1-2 ทางเลือก A: ทำเอง (ฝึก IT staff) — งบ ~10,000-35,000 บาท ทางเลือก B: จ้าง Consultant — งบ ~60,000-185,000 บาท (ครั้งเดียว) ผลที่คาดหวัง: ตอบ root cause ของ OPD -23% ภายใน 2 สัปดาห์ ROI: > 50 เท่า (conservative)

เรื่องที่ 3: อนุมัติเป้าหมาย Referral Network Expansion ใช้ GIS Map เป็นเครื่องมือวางแผน: - ระบุ รพ.เป้าหมาย 5 แห่งใหม่ จาก Referral Network Map - จัดทีมเข้าพบภายใน Q2/2569 - เป้าหมาย: เพิ่ม Referral cases เป็น 15+ เคส/เดือน

วันที่ 28/03/2026

CONFIDENTIAL — สำหรับผู้บริหารเท่านั้น